## Sheet1
N° | Nom du Développeur | Projet / Squad | Tâche / Feature | ID Ticket | Type | Statut | H. Estimées | H. Réalisées | % Avanc. | Priorité | Date Fin Prévue | Blocage ? | Description Blocage | Commentaires
1 | Régina ALAGLO | Site web Lacs3 | Mise à jour du site Lacs3 sur la sandbox et certaines correction par rapport à certains noms et dates |  | Amélioration | Terminé | 2 | 2 | 100% | Moyenne
2 | Régina ALAGLO | Site web Lacs3 | Mise à jour du site Lacs3 sur la prod et certaines correction par rapport à certains noms et dates |  | Amélioration | Terminé | 2 | 2 | 100% | Moyenne
3 | Régina ALAGLO | Site web CNF | Mise à jour du code par rapport à l'intégration de la page qui affiche la liste des candidatures |  | Amélioration | Terminé | 3 | 3 | 100% | Moyenne
4 | Régina ALAGLO | Site web CNF | Intégration de la page détail de candidature |  | Amélioration | Terminé | 3 | 3 | 100% | Moyenne
5 | Régina ALAGLO | Site web CNF | Correction de bug lié à la page appélée par le menu candidature, au lieu d'appellé la page archive-application, il appelle application .php |  | Migration | Terminé | 2 | 2 | 100% | Moyenne
6 | Régina ALAGLO | Site web Lacs3 | Correction du nom du nouveau maire sur la page, Mot du maire et article sur la prod |  | Amélioration | Terminé | 1 | 1 | 100% | Moyenne
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146